## Planilha1
PLANNING DEVFLOW - V1
RESPONSAVEL | TAREFA | IMPLEMENTAÇÃO PREVISTA | IMPLEMENTAÇÃO REAL
Hiasmin, João e Kaique | Criação de um dashboard de monitoramento em tempo real dos dispositivos do auditório | 8h00minutos | 8h00minutos - Em progresso
Kauan e Felipe | Criação da base de dados que armazenará os dados da aplicação | 6h00minutos | 2h00minutos - Em progresso
Hiasmin e João | Criação de um dashboard para exibição dos dados - power bi | 3h00minutos | Não foi finalizado
Kauan e Felipe | Analise de funcionamento de gerenciamento de dados alexa | 8h00minutos | 10h00minutos - Em progresso
João | Dados de ocilação de rede | 8h00minutos | Não foi finalizado
Felipe, Kaique, Joao, Hiasmin, Camila | Maquina virtual - (como vai ser inicializada no auditorio) | 3h00minutos | Não foi finalizado
Roberto e Camila | "Maquete" com a utilização do relé e lampada | Tempo indeterminado | Finalizado
Kauan, Joao | Onde ficará armazenado os dados/relatorios | 8h00minutos | Não foi finalizado
Kaique | Melhorar ladding page | Tempo indeterminado | Finalizado
Camila | Cotação de preços de materias para compra | 4h00minutos | Finalizado
Kaique, Felipe, Joao e Camila | Classificação de tipo de pessoas - senhas | 6h00minutos | Não foi finalizado
Felipe e Hiasmin | Conexão com o ar-condicionado | 2h00minutos
Todos | Documentação geral (v1/mvp) | 6h00minutos
João, Kauan e Camila | Logistica de instalação dos equipamento | 2h00minutos
Felipe, Camila, Hiasmin e Joao | Integração do computador do auditorio | 1h30minutos