## Planilha1
PLANNING DEVFLOW - SPRING 2
RESPONSAVEL | TAREFA | IMPLEMENTAÇÃO PREVISTA | IMPLEMENTAÇÃO REAL
Camila | Montar estrategia de apresentação do MVP | 4h00minutos | 4h00minutos
Camila | Criação da planta baixa do auditório mostrando onde os dispositivos estarão localizados | 3h00minutos | 2h00minutos
Camila | Instalação da lampada | 30minutos | 30minutos
Joao Vitor | Teste do Sistema MVP | 2h30minutos | 2h00minutos
Kauan | Analise de funcionamento de gerenciamento de dados alexa | 4h00minutos | 4h00minutos
Vinicius/Joao/Felipe | Mapeamento dos limites da rede do SENAI | 3h00minutos | 2h00minutos
HIasmin/Kaique | Criação da Landing page da apresentação | 16h00minutos | 16h00minutos
Hiasmin | Mapeamento das tecnologias que serão utilizadas | 2h00minutos | 1h00minutos
Joao/Felipe/kaique | Criação da primeira automação usando Node-red | 8h00minutos | 6h00minutos
Camila | Reavalidação de custos | 1h40minutos | Está em analise
Camila/João | Apresentação | 8h00minutos | 8h00minutos